## Biểu đồ Gantt
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT
TÊN DỰ ÁN |  | [Tiêu đề dự án] |  |  |  |  | MÃ NHÓM |  |  |  |  | [Tên công ty]
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | [Tên người quản lý dự án] |  |  |  |  | KỲ HỌC |  |  |  |  | FALL21
Khối lượng công việc đã hoàn thành
1 | Dungna29 | 14
2 | Minhdq8 | 4
3 | Tiennh21 | 2
4 | Dungna29 | 14
5 | Dungna29 | 14
6 | Dungna29 | 14
7 | Dungna29 | 14
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [8 empty] | GIAI ĐOẠN 2
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  | TUẦN 2 |  |  | TUẦN 3 |  |  | TUẦN 4 |  |  | TUẦN 5 |  |  | TUẦN 6
[7 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | N18
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Chọn đề tài | Dungna29 - Minhdq8 | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 5 | 90% | bar: TUẦN 2 B4 to TUẦN 2 B5
1.1 | Khảo sát | Dungna29 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: TUẦN 2 B6
2018-02-01 | Thiết kế CSDL | Minhdq8 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: TUẦN 2 B6 to TUẦN 3 B9
2018-03-01 | Lập kế hoạch dự án | Tiennh21 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: TUẦN 3 B7 to TUẦN 3 B9
2018-04-01 |  | Minhdq8 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: TUẦN 3 B7 to TUẦN 3 B9
2018-05-01 |  | Dungna29 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: TUẦN 3 B8 to TUẦN 3 B9
2018-06-01 |  | Dungna29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50%
2 | Thiết kế và code chức năng (Đặt các chức năng theo mã ở đầu)
2018-01-02 | Đăng nhập | Dungna29 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: TUẦN 4 B10 to TUẦN 4 B12
2018-02-02 | Ngân sách | Minhdq8 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16%
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
3 | Kiểm thử dự án (Copy các chức năng phía trên xuống)
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tiennh21 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Giám sát | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Dự đoán | Minhdq8 |  |  | 0 | 0%
3.3 | Bản cập nhật dự án | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
4
2018-01-04 |  | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 |  | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 |  | Dungna29 |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 |  | Dungna29 |  |  | 0 | 0%